## Resumo
Resumo da Auditoria de Qualidade	IMPROS
Projeto	InfoSaude ACS
Iteração	5

Disciplina	Percentual Atingido	Sim	Total
Gerência de Projeto	88,89%	8	9
Gerência de Configuração	100,00%	4	4
Implementação	100,00%	2	2
Teste	80,00%	4	5

Total	90,00%	18	20

Nota	4,50

## Gerência de Projeto
Item de Checklist	Explicação	Sim/Não	Comentário
O burndown do projeto está atualizado?	O burndown do projeto deve estar atualizado	Sim	Vide Anexo 2.
Existe registro de que os itens de backlog da iteração foram acordados com o cliente?	Os itens de backlog a serem desenvolvidos na iteração devem ser acordados com o cliente e deve haver um registro que houve esse acordo (Ex. Ata de reunião aprovada, e-mail, etc.).	Sim
Os riscos de projeto possuem estratégia de mitigação?	Para cada risco de projeto identificado o mesmo deverá possuir uma estratégia de mitigação a fim de evitar que o mesmo aconteça.	Sim
O planejamento do projeto foi realizado no primeiro dia da iteração?	O planejamento da iteração deve ser feito no primeiro dia da iteração ou parte do primeiro dia a fim de respeitar as convenções feitas no modelo ágil.	Não
Os impedimentos da iteração foram registrados e tratados?	Os impedimentos que ocorram impedindo o andamento da iteração devem ser registrado e tratados.	Sim
Todos os itens planejados na iteração foram entregues?	Os itens de backlog que foram planejados durante o planejamento da iteração devem ser entregues.	Sim
Os que não foram entregues tiveram acordo prévio com o cliente?	Caso o gestor identifique que algum item não será atendido o mesmo deverá ser acordado junto ao cliente e deverá haver registro desse acordo.	Sim
A reunião de retrospectiva aconteceu dentro da iteração? Existe registro da reunião?	A reunião retrospectiva deverá ocorrer dentro da iteração e deve registrar as lições aprendidas pela equipe dentro da iteração.	Sim	Vide Anexo 1.
A validação da iteração aconteceu dentro da iteração? Existe um registro dos itens que foram validados pelo cliente?	A reunião de validação do produto deverá ocorrer dentro da iteração e deverá conter um registro dos itens validados pelo cliente.	Sim
Ocorreram problemas causados por riscos não mapeados?	Riscos não mapeados podem resultar em ocorrências no projeto, assim, todos os riscos devem ser mapeados.	Sim
O planejamento da release está atualizado?	O planejamento da release deve estar contemplando o que realmente será entregue e na release em que será entregue.	Não

## Gerência de Configuração
Item de Checklist	Explicação	Sim/Não	Comentário
Foram criadas baselines para as versões estáveis dos artefatos de acordo com o plano de gerência da configuração?	Sempre que houver uma versão estável para os artefatos, deverá ser criada uma baseline com o objetivo de se ter um rastreamento dos defeitos e mudanças.	Sim	Vide anexo 3.
Foi criada uma release com tudo que foi feito e validado na iteração?	Uma vez que uma nova versão será entregue, deverá haver uma release a cada iteração.	Sim	Vide anexo 3.
A nomenclatura dos artefatos está de acordo com o plano de gerência de configuração?	Todos os artefatos do projeto devem ter sua nomenclatura de acordo com o que foi definido no plano de gerência de configuração.	Sim
A estratégia de branches está de acordo com o que foi definido no plano de gerência de configuração?	Os branches criados devem estar conforme foi definido no plano de gerência de configuração.	Sim	Segundo o plano, branches só serão utilizados para casos especiais.

## Implementação
Item de Checklist	Explicação	Sim/Não	Comentário
As métricas de código estão de acordo com o que foi definido?	As métricas de código devem estar definidas de acordo com que foi definido dentro da organização.	Sim	Vide anexo 4. Erros críticos resolvidos e duplicação baixo.
O build se manteve estável durante toda a iteração?	Verificar se houve quebra de build durante a iteração, caso tenha havido, não considerar.	Sim	Vide anexo 5.

## Teste
Item de Checklist	Explicação	Sim/Não	Comentário
Os Testes de aceitação foram desenvolvidos para as funcionalidades implementadas na iteração?	Será verificado se os testes de aceitação contemplam as funcionalidades dos itens de backlog.	Sim	Vide anexo 6.
A cobertura dos testes unitários foi atendida?	O percentual de 85% do código deve ser testado unitariamente.	Não	Vide anexo 4. Não atinjido os 85%.
Os teste manuais foram executados?	Os teste manuais devem ser executados baseados nos testes de aceitação definidos. Esse critério será avaliado pelo registro dos resultados de testes.	Sim
Foram implementados testes automatizados cobrindo 80% dos testes de aceitação?	80% dos testes de aceitação devem ser automatizados. Não considerar caso esse percentual não tenha sido atingido.	Sim
Os bugs encontrados foram reportados para a iteração?	Uma vez que foram encontrados bugs no sistema os mesmos devem ser registrados para futura correção. A verificação de que eles foram encontrados em uma iteração será feita baseada na baseline em que for relacionado.	Sim