Mitigar
Aceitar
Transferir
Evitar
## Planilha_de_Riscos
		InfoSaúde

PLANILHA DE RISCOS
Código / Sigla:
Nome do Projeto:		InfoSaúde: Um Software para Auxiliar Agentes Comunitários de Saúde e Vacinadores em sua Rotina de Trabalho
Líder de Projeto:		Joelton Quirino

Nº	Categoria	Tipo	Descrição do Risco	Consequência	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Severidade	Ação	Gatilho	Resposta ao Risco	Responsável	Status
1	Usabilidade	Negativo	Tamanho do display dos tablets.	Os componentes da da interface gráfica poderão ficar desalinhados ou fora da tela, podendo ocasionar em indisponibilidade de funções.	Média	Alto	Alto	Melhorar	Tablets disponibilizados para o projeto possuírem um display pequeno (7 polegadas ou menor)	Desenvolver arquivos de configuração de estilos que definam o tamanho de cada componente, considerando o tamanho de cada display. Esses arquivos serão referenciados em apenas uma linha de código, o que é um custo muito baixo de manutenção caso ocorra esse risco.	Vanderlan Gomes	Aberto
2	Desintegração da equipe	Negativo	Desistência de algum membro da equipe.	Maior carga de trabalho para os membros restantes, renegocia tempo, necessário redefinir o escopo	Baixa	Alto	Médio	Transferir	Desentendimento entre membros da equipe, desistência do curso ou por motivos de saúde.	Deslocamento das atividades para os membros restantes, buscar substituto, redefinir escopo.	Vanderlan Gomes, Joelton Quirino e Jefferson Caldeira.	Aberto
4	Domínio Tecnológico	Negativo	No projeto poderá haver a necessidade de utilizar tecnologias não dominadas pela equipe.	Haverá a necessidade de alocar tempo para estudar a tecnologia necessária	Baixa	Alto	Médio	Melhorar	A tecnologia escolhida não atenda as necessidades da aplicação	Análise das tecnologias utilizadas de forma preventiva	Vanderlan Gomes, Joelton Quirino, Jefferson Caldeira	Aberto
5	Tempo	Negativo	Na data prevista para entrega de uma nova release, o artefato combinado não está pronto.	Será necessário conversar com o cliente para remarcar a data, ou os artefatos entregues.	Baixa	Alto	Médio	Compartilhar	Atraso no processo de desenvolvimento	Verificar cuidadosamente o cronograma e o andamento do processo	Vanderlan Gomes, Joelton Quirino, Jefferson Caldeira	Aberto
6	Planejamento	Negativo	Análise inadequada de complexidade	Necessidade de alocar uma maior quantidade de horas dedicadas ao projeto	Média	Alto	Alto	Explorar	Complexidade de desenvolvimento maior do que a prevista para o projeto.	Entender os requisitos de domínio da melhor forma possível	Vanderlan Gomes, Joelton Quirino, Jefferson Caldeira	Aberto
7	Mudança	Negativo	Necessidade de modificar o escopo	Mudança no cronograma, replanejamento, e regressão das atividades desenvolvidas	Baixa	Alto	Médio	Aceitar	Solicitação do cliente	Buscar trazer o cliente o mais próximo possível do processo de desenvolvimento	Joelton Quirino	Aberto
8	Legislação	Negativo	Mudança da lei nº 2.073, de 31 de agosto de 2011	Necessidade de analisar as mudanças e refatorar a aplicação caso necessário.	Média	Médio	Médio	Aceitar	A artigo de lei que define as conformidades que o projeto deve seguir, ser alterado.	Observar com frequencia as mudanças ocorridas	Joelton Quirino	Aberto
9	Tempo	Negativo	Falta de Hardware	Atraso na entrega do artefato	Baixa	Alto	Médio	Eliminar	O equipamento solicitado não ser entregue na data prevista	Buscar acompanhar junto com o cliente o andamento do pos-compra do equipamento	Cliente	Aberto
11	Software	Negativo	Configuração inadequada do SO	Necessitará a substituição do SO	Baixa	Baixo	Baixo	Mitigar	Software encontrado no ambiente de produção não atender as necessidades para implementação do aplicativo	Verificar antecipadamente o ambiente de produção, bem como acordar com o cliente	Cliente	Aberto
12	Mudança	Negativo	Excesso de customizações	Atraso no projeto	Média	Alto	Alto	Eliminar	Cliente solicitar mudanças constantes na aplicação	Buscar trazer o cliente o mais próximo possível do processo de desenvolvimento	Cliente	Aberto
13	Saúde	Negativo	Por motivo de saúde algum integrante do projeto pode ficar temporariamente afastado	Atraso na entrega do artefato	Baixa	Alto	Médio	Transferir	Algum desenvoldedor adoecer	Estabelecer uma comunicação rápida com a equipe, dividir as tarefas entre os membros restantes caso seja possível, caso não, será tentada uma negociação com o cliente para diminuição dos itens entregues.	Vanderlan Gomes	Fechado
14	Desintegração da equipe	Negativo	Membro da equipe mudou de endereço	Impossibilidade de atividade presencial	Baixa	Baixo	Baixo	Mitigar	Assumiu cargo em uma empresa	Continuar com as atividades de forma remota	Vanderlan Gomes, Joelton Quirino e Jefferson Caldeira.	Em Andamento
15	Planejamento	Negativo	O hardware da unidade foi retirado	Impossibilidade de implantação do sistema	Baixa	Alto	Médio	Aceitar	Houve a necessidade do equipamento em outro local com maior prioridade	Esperar a reposição do equipamento e continuar o desenvolvimento do sistema	Cliente	Em Andamento

## Tabela_de_severidade
Tabela de Severidade
Impacto
Probabilidade		Baixo	Médio	Alto
	Baixa	Baixa	Baixa	Média
	Média	Baixa	Média	Alta
	Alta	Média	Alta	Alta