## Sheet1
InfoSaúde - Imunização

Timeline 7ª Iteração
	Planejamento	Estudo de caso de uso no local / com o usuário do sistema (acs)	Implementação do relatório de / Vacinas por data de validade e testes	Testes e correções	Estudo de caso de uso no local / com o usuário do sistema (acs)	Estudo de caso de uso no local / com o usuário do sistema (acs)	Estudo de caso de uso no local / com o usuário do sistema (acs)

	28-out-15	29-out-15	30-out-15	31-out-15	1-nov-15	2-nov-15	3-nov-15
	Implementação do sistema / ACS	Implementação do sistema / ACS	Implementação do sistema / ACS	Implementação do sistema / ACS	Implementação do sistema / ACS	Retirada de Duvidas de caso de uso no local / com o usuário do sistema (acs)	Retirada de Duvidas de caso de uso no local / com o usuário do sistema (acs)

	4-nov-15	5-nov-15	6-nov-15	7-nov-15	8-nov-15	9-nov-15	10-nov-15
	Implementação do sistema / ACS	Implementação do sistema / ACS	Implementação do sistema / ACS	Testes e correções	Testes e correções	Testes e correções	Testes e correções

	11-nov-15	12-nov-15	13-nov-15	14-nov-15	15-nov-15	16-nov-15	17-nov-15