## Sheet1
InfoSaúde - Imunização

Timeline 6ª Iteração
	Planejamento	Análise do relatório Imunobiológico e / Verificação das alterações necessárias	Alterações na base de dados e / Início do desenvolvimento do relatório	Validação do relatório, inicio da / Implementação do relatório na aplicação	termino da implementação / Do relatório e testes	Validação dos testes e estudo do SQLite	Inicio da implementação da / Autenticação no dispositivo móvel	Implementação da autenticação no / Dispositivo móvel e testes	Validação dos testes e inicio / Do teste de integração	Teste	Testes e correções necessárias		Testes correções necessárias e validação	Fechamento da iteração, entrega da release

	14-out-15	15-out-15	16-out-15	17-out-15	18-out-15	19-out-15	20-out-15	21-out-15	22-out-15	23-out-15	24-out-15	25-out-15	26-out-15	27-out-15

					Validação e lançamento da Resealse